## BAO GIO
STT | Hệ Số | Unit | Tên Bản Vẽ | Thời Gian Báo Giá (phút) | Tỉ Lệ | Thời Gian Vẽ Thực Tế (phút) | Thời Gian Check Thực Tế (phút) | Ngày Hoàn Thành Vẽ | Người Vẽ | Tên Người Vẽ | Thời Gian Vẽ | Ngày Hoàn Thành Check | Người Check | Tên Người Check | Thời Gian Check | Ghi Chú | ID
1 | II | Loader | Barashi Unit JL60027 và JL60028 | 840 | 30% | 720 | 720 | 2019-12-13 | 00062 | T.Vũ | 588 | 2019-12-13 | 00062 | T.Vũ | 252 |  | 96722
2 | III | Loader | Check | 900 | 30% | 600 | 600 | 2019-12-13 | 00068 | N.Thanh | 630 | 2019-12-13 | 00068 | N.Thanh | 270 |  | 96723
3 | II | Loader | Check | 180 | 30% | 100 | 100 | 2019-12-13 | 00068 | N.Thanh | 126 | 2019-12-13 | 00068 | N.Thanh | 54 |  | 96724
4 | II | Loader | Làm bản lắp | 600 | 30% | 400 | 400 | 2019-12-13 | 00084 | X.Phúc | 420 | 2019-12-13 | 00084 | X.Phúc | 180 |  | 96725
5 | II | Loader | Làm bản lắp | 2940 | 30% | 2000 | 2000 | 2019-12-13 | 00127 | V.Tiến | 2058 | 2019-12-13 | 00127 | V.Tiến | 882 |  | 96726
6 | II | Loader | Làm bản lắp | 540 | 30% | 300 | 300 | 2019-12-13 | 00136 | N.Trình | 378 | 2019-12-13 | 00136 | N.Trình | 162 |  | 96727
7 | II | Loader | Làm bản lắp | 300 | 30% | 200 | 200 | 2019-12-13 | 00145 | C.Giang | 210 | 2019-12-13 | 00145 | C.Giang | 90 |  | 96728
8 | II | Loader | JL60028 | 4200 | 30% | 3500 | 3500 | 2020-01-22 | 00068 | N.Thanh | 2940 | 2020-01-22 | 00068 | N.Thanh | 1260 |  | 107318
9 | II | Loader | JL60029 | 1380 | 30% | 1080 | 1080 | 2020-01-22 | 00136 | N.Trình | 966 | 2020-01-22 | 00136 | N.Trình | 414 |  | 107319
10 | II | Loader | JL60030 | 2580 | 30% | 1800 | 1800 | 2020-01-22 | 00145 | C.Giang | 1806 | 2020-01-22 | 00145 | C.Giang | 774 |  | 107320
11 | II | Loader | Barashi | 840 | 30% | 540 | 540 | 2020-01-22 | 00062 | T.Vũ | 588 | 2020-01-22 | 00062 | T.Vũ | 252 |  | 107325
12 | III | TT-500GD | BJ60056 | 900 | 30% | 800 | 800 | 2020-02-29 | 00068 | N.Thanh | 630 | 2020-02-29 | 00068 | N.Thanh | 270 |  | 117858
13 | II | TT-500GD | BJ60056 | 1920 | 30% | 2000 | 2000 | 2020-02-29 | 00068 | N.Thanh | 1344 | 2020-02-29 | 00068 | N.Thanh | 576 |  | 117859
14 | II | TT-500GD | BJ60057 | 1500 | 30% | 2000 | 2000 | 2020-02-29 | 00105 | T.Phương | 1050 | 2020-02-29 | 00105 | T.Phương | 450 |  | 117864
15 | II | TT-500GD | BJ60058 | 900 | 30% | 700 | 700 | 2020-02-29 | 00127 | V.Tiến | 630 | 2020-02-29 | 00127 | V.Tiến | 270 |  | 117865
16 | II | TT-500GD | BJ60059 | 960 | 30% | 700 | 700 | 2020-02-29 | 00136 | N.Trình | 672 | 2020-02-29 | 00136 | N.Trình | 288 |  | 117866
17 | II | TT-500GD | BJ60060 | 1200 | 30% | 1000 | 1000 | 2020-02-29 | 00084 | X.Phúc | 840 | 2020-02-29 | 00084 | X.Phúc | 360 |  | 117867
18 | II | TT-500GD | BJ60061 | 4320 | 30% | 5000 | 5000 | 2020-02-29 | 00145 | C.Giang | 3024 | 2020-02-29 | 00145 | C.Giang | 1296 |  | 117868
| III | Loader | Chỉnh sửa 3D | 1740 | 0.3 | 1600 | 1600 | 2020-03-31 | 00068 | N.Thanh |  | 2020-03-31 | 00068 | N.Thanh |  |  | 128670
| II | Loader | Barashi | 1500 | 0.3 | 1000 | 1000 | 2020-03-31 | 00068 | N.Thanh |  | 2020-03-31 | 00068 | N.Thanh |  |  | 128671
| II | Loader | Barashi | 1500 | 0.3 | 1200 | 1200 | 2020-03-31 | 00136 | N.Trình |  | 2020-03-31 | 00136 | N.Trình |  |  | 128672
| II | Loader | Barashi | 1980 | 0.3 | 2000 | 2000 | 2020-03-31 | 00105 | T.Phương |  | 2020-03-31 | 00105 | T.Phương |  |  | 128673
| II | Loader | Barashi | 300 | 0.3 | 300 | 300 | 2020-03-31 | 00084 | X.Phúc |  | 2020-03-31 | 00084 | X.Phúc |  |  | 128674