## CONG VIEC THUC HIEN
STT | Ngày | Tên NV | MSNV | Giờ Làm | Nội Dung Công Việc
1 | 2019-11-30 | T.Sơn | 00096 | 1 | TONG HOP GIO
2 | 2019-11-25 | T.Sơn | 00096 | 1.5 | Làm báo giá đơn hàng
3 | 2019-11-25 | T.Sơn | 00096 | 1 | Liên quan đến công việc QA/QC (scan bản vẽ,…)
4 | 2019-11-21 | T.Đạt | 00089 | 10 | Check 064,077,078
5 | 2019-11-21 | T.Sơn | 00096 | 6.5 | HOAN THANH PART77
6 | 2019-11-21 | C.Phước | 00144 | 1 | part 77
7 | 2019-11-20 | T.Đạt | 00089 | 8 | Check 077
8 | 2019-11-20 | T.Sơn | 00096 | 3.5 | chinh sua . check bai part 77
9 | 2019-11-20 | C.Phước | 00144 | 4 | part 77
10 | 2019-11-19 | T.Vũ | 00062 | 3 | Check 064
11 | 2019-11-19 | T.Đạt | 00089 | 9 | Check074
12 | 2019-11-19 | T.Sơn | 00096 | 9 | check 77, 78
13 | 2019-11-19 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
14 | 2019-11-19 | C.Phước | 00144 | 8 | sua part 77, 78
15 | 2019-11-19 | T.Tứ | 00147 | 2 | MODEL & CHECK PART 064
16 | 2019-11-18 | T.Vũ | 00062 | 4 | check 064
17 | 2019-11-18 | T.Đạt | 00089 | 7 | Check 064
18 | 2019-11-18 | T.Sơn | 00096 | 7.75 | model, check part 77
19 | 2019-11-18 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
20 | 2019-11-18 | C.Phước | 00144 | 8 | sua part 77
21 | 2019-11-18 | T.Tứ | 00147 | 9.5 | CHECK PART 064
22 | 2019-11-16 | T.Đạt | 00089 | 3 | check 077,078
23 | 2019-11-16 | T.Sơn | 00096 | 4 | sua 77,78
24 | 2019-11-16 | C.Phước | 00144 | 4 | sua part 78, 77
25 | 2019-11-16 | T.Tứ | 00147 | 5 | MODEL PART 064
26 | 2019-11-15 | T.Vũ | 00062 | 8 | Check
27 | 2019-11-15 | T.Đạt | 00089 | 9.5 | Check 064
28 | 2019-11-15 | T.Sơn | 00096 | 11 | model , chinh sua part 77. Check 78
29 | 2019-11-15 | Đ.Hoài | 00138 | 3 | sample part77
30 | 2019-11-15 | C.Phước | 00144 | 8.5 | part 77 xong 2 diem
31 | 2019-11-15 | T.Tứ | 00147 | 8 | chinh sửa 3d , đổ 2d
32 | 2019-11-14 | T.Vũ | 00062 | 3 | check 20 part
33 | 2019-11-14 | V.Duy | 00075 | 8 | model + check
34 | 2019-11-14 | T.Đạt | 00089 | 8.5 | Check 064
35 | 2019-11-14 | T.Sơn | 00096 | 9.5 | model p77
36 | 2019-11-14 | H.Tiến | 00142 | 8 | model part 64
37 | 2019-11-14 | C.Phước | 00144 | 8 | part 77
38 | 2019-11-14 | T.Tứ | 00147 | 8 | model &check part 064
39 | 2019-11-14 | T.Huệ | 00150 | 8 | model 3D 2 part, barashi 9 part
40 | 2019-11-13 | V.Duy | 00075 | 10 | model 3d + check
41 | 2019-11-13 | T.Đạt | 00089 | 9.5 | Check064
42 | 2019-11-13 | H.Tiến | 00142 | 10 | MODEL PART 64
43 | 2019-11-13 | C.Phước | 00144 | 8 | part 77
44 | 2019-11-13 | T.Tứ | 00147 | 9.5 | MODEL 4 PART 064
45 | 2019-11-13 | T.Huệ | 00150 | 8 | model 3D inventor va autocad 7 part
46 | 2019-11-12 | T.Vũ | 00062 | 2 | check+model
47 | 2019-11-12 | V.Duy | 00075 | 11.5 | model 3d
48 | 2019-11-12 | T.Đạt | 00089 | 10.5 | Check 064
49 | 2019-11-12 | T.Sơn | 00096 | 8 | model part77
50 | 2019-11-12 | M.Linh | 00128 | 9 | Model part64
51 | 2019-11-12 | Đ.Hổ | 00132 | 2 | model
52 | 2019-11-12 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | PART77
53 | 2019-11-12 | H.Tiến | 00142 | 10.5 | MODEL PART 64
54 | 2019-11-12 | C.Phước | 00144 | 8 | part 77
55 | 2019-11-12 | T.Tứ | 00147 | 8 | chỉnh sửa 3d
56 | 2019-11-12 | T.Huệ | 00150 | 8 | edit Autocad 9 part, model 3D 8 part
57 | 2019-11-11 | V.Duy | 00075 | 10.5 | model 3d
58 | 2019-11-11 | V.Nghĩa | 00085 | 4 | model
59 | 2019-11-11 | T.Đạt | 00089 | 10 | Check, model 064
60 | 2019-11-11 | T.Sơn | 00096 | 9 | model part 77
61 | 2019-11-11 | M.Linh | 00128 | 8.5 | Model part 64
62 | 2019-11-11 | Đ.Hổ | 00132 | 4 | MODEL
63 | 2019-11-11 | Đ.Hoài | 00138 | 5 | sua part 77
64 | 2019-11-11 | H.Tiến | 00142 | 10.5 | MODEL PART 64
65 | 2019-11-11 | C.Phước | 00144 | 7 | part 78 xong
66 | 2019-11-11 | T.Khang | 00146 | 6 | MODEL PART 64
67 | 2019-11-11 | T.Tứ | 00147 | 9 | chỉnh sửa 3d
68 | 2019-11-11 | T.Huệ | 00150 | 7.5 | edit tren autocad 15part
69 | 2019-11-08 | V.Duy | 00075 | 8 | model 3d + xac nhan
70 | 2019-11-08 | V.Nghĩa | 00085 | 5 | model
71 | 2019-11-08 | T.Đạt | 00089 | 8 | Model 064, xác nhận.
72 | 2019-11-08 | T.Sơn | 00096 | 8.25 | model 77.
73 | 2019-11-08 | M.Linh | 00128 | 6.5 | Model part64
74 | 2019-11-08 | Đ.Hổ | 00132 | 6 | model
75 | 2019-11-08 | H.Tiến | 00142 | 8 | model part 64
76 | 2019-11-08 | T.Tứ | 00147 | 8 | chỉnh sửa 3d
77 | 2019-11-08 | T.Huệ | 00150 | 8 | xử lý autocad 4part, edit lai 14part cũ
78 | 2019-11-07 | T.Vũ | 00062 | 2 | check
79 | 2019-11-07 | V.Duy | 00075 | 8 | model 3d + xác nhận
80 | 2019-11-07 | T.Đạt | 00089 | 10 | Check 064, xác nhận. model 064
81 | 2019-11-07 | A.Vũ | 00109 | 2 | model
82 | 2019-11-07 | M.Linh | 00128 | 8.5 | Mdel part64
83 | 2019-11-07 | Đ.Hổ | 00132 | 1 | model
84 | 2019-11-07 | N.Trình | 00136 | 8 | model part 81
85 | 2019-11-07 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
86 | 2019-11-07 | H.Tiến | 00142 | 8 | model part 64
87 | 2019-11-07 | C.Phước | 00144 | 7 | PART 78 DIEM 2
88 | 2019-11-07 | T.Khang | 00146 | 10 | model part 64
89 | 2019-11-07 | T.Huệ | 00150 | 8 | xử lý trên Autocad 8part
90 | 2019-11-06 | V.Duy | 00075 | 8 | model 3d + check
91 | 2019-11-06 | V.Nghĩa | 00085 | 6 | MODEL
92 | 2019-11-06 | T.Đạt | 00089 | 5 | Check 064, xac nhan, sua part071
93 | 2019-11-06 | T.Sơn | 00096 | 8.25 | check, model part 77
94 | 2019-11-06 | A.Vũ | 00109 | 8 | Model
95 | 2019-11-06 | M.Linh | 00128 | 7.5 | Model part64
96 | 2019-11-06 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
97 | 2019-11-06 | H.Tiến | 00142 | 8 | model part 64
98 | 2019-11-06 | C.Phước | 00144 | 8 | part 78, xong 1 diem
99 | 2019-11-06 | T.Huệ | 00150 | 8 | xử lý trên Autocad 4part
100 | 2019-11-05 | T.Vũ | 00062 | 9 | chinh sua 3D
101 | 2019-11-05 | V.Duy | 00075 | 8 | model 3d
102 | 2019-11-05 | T.Đạt | 00089 | 10 | Xác nhận, model 064, view 071,080
103 | 2019-11-05 | T.Sơn | 00096 | 6.5 | chinh sua checkback , sua bai cum 77
104 | 2019-11-05 | A.Vũ | 00109 | 8 | Model
105 | 2019-11-05 | M.Linh | 00128 | 7.5 | Model part64
106 | 2019-11-05 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | PART77
107 | 2019-11-05 | H.Tiến | 00142 | 8 | model part 64
108 | 2019-11-05 | C.Phước | 00144 | 8 | part 078
109 | 2019-11-05 | T.Huệ | 00150 | 9 | model 3D 4part, edit lai 4part cu, hoc cach xu ly tren Autocad
110 | 2019-11-04 | V.Duy | 00075 | 7.5 | model 3d
111 | 2019-11-04 | T.Sơn | 00096 | 8 | sua part 77
112 | 2019-11-04 | M.Linh | 00128 | 7.5 | Model part64
113 | 2019-11-04 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
114 | 2019-11-04 | H.Tiến | 00142 | 7.5 | model part 64
115 | 2019-11-04 | C.Phước | 00144 | 7.5 | part 78
116 | 2019-11-04 | T.Huệ | 00150 | 7.5 | model 3D 4part mới, edit 14 part cũ
117 | 2019-11-02 | T.Vũ | 00062 | 2.5 | check 7 part 064
118 | 2019-11-02 | V.Duy | 00075 | 4 | model 3d
119 | 2019-11-02 | T.Đạt | 00089 | 7 | Check Part067, 071
120 | 2019-11-02 | T.Sơn | 00096 | 5 | hoan thanh part 71, xem du lieu 78
121 | 2019-11-02 | M.Linh | 00128 | 2 | Model part66
122 | 2019-11-02 | Đ.Hoài | 00138 | 3 | part77
123 | 2019-11-02 | C.Phước | 00144 | 2 | part 78
124 | 2019-11-02 | T.Huệ | 00150 | 5 | model 3D part64 6 part
125 | 2019-11-01 | T.Vũ | 00062 | 9 | model+check
126 | 2019-11-01 | V.Duy | 00075 | 4 | model 3d, xác nhận công việc
127 | 2019-11-01 | T.Đạt | 00089 | 11 | Check 57, 80, 67. Xác nhận mail.
128 | 2019-11-01 | T.Sơn | 00096 | 10.25 | lam PART71 , check va sua cum 80
129 | 2019-11-01 | T.Dũng | 00099 | 4 | model 3d
130 | 2019-11-01 | M.Linh | 00128 | 6 | Model part64
131 | 2019-11-01 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part77
132 | 2019-11-01 | H.Tiến | 00142 | 8 | Model part 64
133 | 2019-11-01 | T.Khang | 00146 | 4 | MODEL 64, CHECK 67
134 | 2019-11-01 | T.Tứ | 00147 | 6 | model part 064
135 | 2019-11-01 | T.Huệ | 00150 | 8 | model 3D 12 part
136 | 2019-10-31 | T.Vũ | 00062 | 10 | model+check
137 | 2019-10-31 | T.Đạt | 00089 | 10 | Check part58, part70
138 | 2019-10-31 | T.Dũng | 00099 | 6 | model 3D
139 | 2019-10-31 | M.Linh | 00128 | 9 | Model part 64
140 | 2019-10-31 | N.Trình | 00136 | 8 | Model part 64
141 | 2019-10-31 | Đ.Hoài | 00138 | 3 | PART77
142 | 2019-10-31 | C.Phước | 00144 | 10 | part 80 +70
143 | 2019-10-31 | T.Khang | 00146 | 4 | check part 58, model part 64
144 | 2019-10-31 | T.Tứ | 00147 | 8 | model cụm 064
145 | 2019-10-30 | P.Lộc | 00046 | 2 | check
146 | 2019-10-30 | T.Đạt | 00089 | 13 | Check
147 | 2019-10-30 | T.Sơn | 00096 | 10 | check bài , sửa bài: part58, part70
148 | 2019-10-30 | M.Linh | 00128 | 8.5 | Model part64, 66
149 | 2019-10-30 | N.Trình | 00136 | 8 | Model part 74
150 | 2019-10-30 | Đ.Hoài | 00138 | 5 | sample part058
151 | 2019-10-30 | C.Phước | 00144 | 6 | part 70
152 | 2019-10-30 | T.Khang | 00146 | 3 | check part 66
153 | 2019-10-29 | P.Lộc | 00046 | 10 | check
154 | 2019-10-29 | T.Đạt | 00089 | 12 | check, xác nhận mail
155 | 2019-10-29 | T.Sơn | 00096 | 6 | sua bai
156 | 2019-10-29 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
157 | 2019-10-29 | Đ.Hoài | 00138 | 5 | SAMPLE PART58
158 | 2019-10-28 | P.Lộc | 00046 | 2 | check part067
159 | 2019-10-28 | T.Đạt | 00089 | 12 | Check
160 | 2019-10-28 | T.Sơn | 00096 | 8 | check cum 58, check cum 70
161 | 2019-10-28 | M.Linh | 00128 | 9 | Model part66
162 | 2019-10-28 | Đ.Hổ | 00132 | 1 | model
163 | 2019-10-28 | N.Trình | 00136 | 12 | MODEL part 74
164 | 2019-10-28 | C.Phước | 00144 | 8 | sua part 70
165 | 2019-10-27 | C.Giang | 00145 | 8 | Model part
166 | 2019-10-25 | P.Lộc | 00046 | 3 | check 30 điểm part067
167 | 2019-10-25 | V.Nghĩa | 00085 | 2 | model
168 | 2019-10-25 | T.Đạt | 00089 | 8 | Check
169 | 2019-10-25 | T.Dũng | 00099 | 4 | model 3d
170 | 2019-10-25 | V.Tiến | 00127 | 100 | Model 3D_MDF710x10
171 | 2019-10-25 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
172 | 2019-10-25 | Đ.Hổ | 00132 | 7.5 | MODEL
173 | 2019-10-25 | N.Trình | 00136 | 9 | model part 74
174 | 2019-10-25 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part58
175 | 2019-10-25 | T.Khang | 00146 | 10 | part64
176 | 2019-10-24 | T.Đạt | 00089 | 13 | Check
177 | 2019-10-24 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
178 | 2019-10-24 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part58
179 | 2019-10-24 | C.Phước | 00144 | 8 | sua bai
180 | 2019-10-24 | T.Khang | 00146 | 12 | check part 70, model part 64
181 | 2019-10-23 | T.Vũ | 00062 | 6 | chinh sua checkback
182 | 2019-10-23 | T.Đạt | 00089 | 10.5 | check, xác nhận
183 | 2019-10-23 | T.Sơn | 00096 | 6 | check part 70 (hoan thanh)
184 | 2019-10-23 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
185 | 2019-10-23 | N.Trình | 00136 | 8 | MODEL PART74
186 | 2019-10-23 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part58
187 | 2019-10-23 | C.Phước | 00144 | 8 | part78
188 | 2019-10-23 | T.Khang | 00146 | 9 | part 62
189 | 2019-10-22 | T.Đạt | 00089 | 10 | model, check
190 | 2019-10-22 | M.Linh | 00128 | 7 | Model part66
191 | 2019-10-22 | C.Phước | 00144 | 8.5 | part70
192 | 2019-10-22 | T.Khang | 00146 | 10 | part 62
193 | 2019-10-21 | T.Đạt | 00089 | 7 | Model Part064
194 | 2019-10-21 | T.Sơn | 00096 | 0.5 | SUA CHECKBACK
195 | 2019-10-21 | M.Linh | 00128 | 7.5 | Model part66
196 | 2019-10-21 | N.Trình | 00136 | 9 | MODEL PART 74
197 | 2019-10-21 | C.Phước | 00144 | 8 | tiep part 70
198 | 2019-10-21 | T.Khang | 00146 | 8 | PATR 62
199 | 2019-10-19 | T.Đạt | 00089 | 4 | check
200 | 2019-10-19 | T.Sơn | 00096 | 3 | check
201 | 2019-10-19 | M.Linh | 00128 | 3 | Model part66
202 | 2019-10-19 | Đ.Hoài | 00138 | 3 | PART58
203 | 2019-10-19 | C.Phước | 00144 | 4 | part 80
204 | 2019-10-19 | T.Khang | 00146 | 4 | PART 62
205 | 2019-10-18 | T.Vũ | 00062 | 2 | check
206 | 2019-10-18 | T.Đạt | 00089 | 8 | check
207 | 2019-10-18 | T.Sơn | 00096 | 2.5 | check.
208 | 2019-10-18 | M.Linh | 00128 | 7 | Model part66
209 | 2019-10-18 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | PART 58
210 | 2019-10-18 | C.Phước | 00144 | 8.5 | part 80
211 | 2019-10-18 | T.Khang | 00146 | 11 | PART 62
212 | 2019-10-17 | T.Sơn | 00096 | 2 | check bai , hoan thanh cum 68,69
213 | 2019-10-17 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
214 | 2019-10-17 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | PART077
215 | 2019-10-17 | C.Phước | 00144 | 8 | part 71, 72
216 | 2019-10-17 | T.Khang | 00146 | 11 | PART 62
217 | 2019-10-16 | T.Đạt | 00089 | 9 | Check
218 | 2019-10-16 | T.Sơn | 00096 | 2 | check bai
219 | 2019-10-16 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
220 | 2019-10-16 | Đ.Hoài | 00138 | 8 | part077
221 | 2019-10-16 | C.Phước | 00144 | 8 | Model
222 | 2019-10-16 | T.Khang | 00146 | 10 | part 62
223 | 2019-10-15 | V.Nghĩa | 00085 | 4 | model
224 | 2019-10-15 | T.Đạt | 00089 | 4 | Check
225 | 2019-10-15 | T.Sơn | 00096 | 3.5 | part60:sửa, gửi dữ liệu còn lại. Part58:hoàn thành sample. Part61: check, hoàn thành cụm.
226 | 2019-10-15 | M.Linh | 00128 | 3 | Model part66
227 | 2019-10-15 | T.Khang | 00146 | 4 | part 62
228 | 2019-10-15 | T.Tứ | 00147 | 4 | model 064
229 | 2019-10-11 | T.Vũ | 00062 | 4 | model 064, sample 061
230 | 2019-10-11 | T.Thạnh | 00066 | 3 | MODEL
231 | 2019-10-11 | T.Đạt | 00089 | 3 | Check
232 | 2019-10-11 | T.Sơn | 00096 | 1 | CHECK
233 | 2019-10-11 | M.Linh | 00128 | 2.5 | Check
234 | 2019-10-11 | C.Phước | 00144 | 3.5 | VE 3D_JF-101
235 | 2019-10-11 | T.Khang | 00146 | 8 | part 62
236 | 2019-10-11 | T.Khang | 00146 | 4 | PART 62
237 | 2019-10-11 | T.Tứ | 00147 | 4 | MODEL 064
238 | 2019-10-10 | T.Vũ | 00062 | 10 | model 064
239 | 2019-10-10 | T.Đạt | 00089 | 2 | Check
240 | 2019-10-10 | M.Linh | 00128 | 8.5 | Model part 66, check
241 | 2019-10-10 | C.Phước | 00144 | 8 | ve 3D_AFD- 803
242 | 2019-10-10 | T.Tứ | 00147 | 8 | MODEL 064
243 | 2019-10-09 | T.Vũ | 00062 | 8 | model 064
244 | 2019-10-09 | T.Sơn | 00096 | 1 | sua bai
245 | 2019-10-09 | M.Linh | 00128 | 8 | Model Part 66, check
246 | 2019-10-09 | C.Phước | 00144 | 8 | 1 Part KG-250
247 | 2019-10-09 | T.Khang | 00146 | 8 | part 62
248 | 2019-10-09 | T.Tứ | 00147 | 9 | model 064
249 | 2019-10-08 | T.Vũ | 00062 | 11 | model 064
250 | 2019-10-08 | T.Đạt | 00089 | 3 | View
251 | 2019-10-08 | T.Sơn | 00096 | 6.5 | view, gom dữ liêu (20b-part60). check bài, xác nhận
252 | 2019-10-08 | M.Linh | 00128 | 8.5 | Model part66
253 | 2019-10-08 | C.Phước | 00144 | 8.5 | Làm các part con trong các part trước
254 | 2019-10-08 | T.Khang | 00146 | 3.5 | part 62
255 | 2019-10-08 | T.Tứ | 00147 | 9.5 | model 064
256 | 2019-10-07 | T.Vũ | 00062 | 10.5 | model 8 part unit 064
257 | 2019-10-07 | T.Đạt | 00089 | 2 | Xác nhận
258 | 2019-10-07 | T.Sơn | 00096 | 6 | PART 60 (HOAN THANH)
259 | 2019-10-07 | M.Linh | 00128 | 8 | Model part66
260 | 2019-10-07 | C.Phước | 00144 | 8 | 3 part: 73, 69, 61
261 | 2019-10-07 | T.Khang | 00146 | 4 | part 62
262 | 2019-10-07 | T.Tứ | 00147 | 10 | model 6 part unit 064
263 | 2019-10-05 | T.Vũ | 00062 | 3 | model unit 064
264 | 2019-10-05 | T.Đạt | 00089 | 1.5 | Check
265 | 2019-10-05 | T.Sơn | 00096 | 5 | model (3b)
266 | 2019-10-05 | M.Linh | 00128 | 2.5 | Model cụm 66
267 | 2019-10-05 | C.Phước | 00144 | 4 | part68
268 | 2019-10-05 | T.Khang | 00146 | 4 | PART 62
269 | 2019-10-04 | T.Đạt | 00089 | 2 | Check
270 | 2019-10-04 | T.Sơn | 00096 | 8 | model (7b)
271 | 2019-10-04 | M.Linh | 00128 | 7 | part59, part66 Model part59, part66
272 | 2019-10-04 | Đ.Hoài | 00138 | 6 | PART58
273 | 2019-10-04 | T.Khang | 00146 | 10 | part 62
274 | 2019-10-03 | T.Sơn | 00096 | 6.5 | đọc tiêu chuẩn, model
275 | 2019-10-03 | M.Linh | 00128 | 9.5 | Model cum59
276 | 2019-10-03 | Đ.Hoài | 00138 | 4 | Model Shihanhin cum58
277 | 2019-10-03 | T.Khang | 00146 | 12 | PART 62
278 | 2019-10-02 | M.Linh | 00128 | 4 | Model cụm 59
279 | 2019-10-02 | T.Khang | 00146 | 12 | PART 76
280 | 2019-10-01 | M.Linh | 00128 | 4 | Model part63, part59